## Sprint Burntdown
Sprint Burntdown Chart
Task | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05
Instal Node.js dan Git | 2019-11-23: 2
Buat akun Github dan Trello | bar: 2019-11-23
Konfigurasi awal Git | 2019-11-23: 1; 2019-11-24: 2
Buat repository Github | 2019-11-24: 0.3
Instal generator bespoke | 2019-11-24: 3
Konfigurasi git ke project bespoke | 2019-11-24: 4
Merancang fitur | 2019-11-25: 2
Merancang tampilan | bar: 2019-11-26
Membuat tampilan awal | 2019-11-26: 1; 2019-11-27: 2.5
Membuat tampilan single player | 2019-11-28: 2; 2019-11-29: 0.3
Membuat tampilan mutiplayer | 2019-11-29: 2; 2019-11-30: 2
Membuat papan permainan tahap 1 | 2019-11-30: 3.5
Membuat papan permainan tahap 2 | 2019-11-30: 2; 2019-12-01: 2
Membuat tampilan responsive terhadap berbagai media | 2019-12-02: 3.5
Membuat function pada javascript | 2019-12-02: 3
Fitur song | 2019-12-03: 1.5
Fitur challenge | bar: 2019-12-03
Fitur movies | 2019-12-03: 1.5
Fitur phrases | 2019-12-03: 1.5
Membuat function pada javascript tahap terakhir | 2019-12-04: 3
Membuat backsound pada game | bar: 2019-12-04 to 2019-12-05
| 4 | 9.3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 7.5 | 2 | 6.5 | 5.5 | 4 | 1